**ปฏิทิน/ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร**

| **ขั้นตอน** | **เวลา** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ผู้เกี่ยวข้อง** | **หมายเหตุ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21 เม.ย. 59 | -เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำแผน 60 | งานนโยบายและแผน | คณะกรรมการบริหารคณะฯ |  |
| 2 | 27 เม.ย.59 | -รับรองปฏิทินการจัดทำแผน 60 | งานนโยบายและแผน | คณะกรรมการประจำคณะฯ |  |
| 3 | 20 มิ.ย.59 | - ส่งแผนยุทธศาสตร์ ปี 60 – 64 ให้ทุกหน่วยงาน  เพื่อเตรียมจัดทำแผน 60 | งานนโยบายและแผน | - รองคณบดี  - หัวหน้าภาควิชา, ผอ.สถาน  - ผู้ช่วยคณบดี  - หัวหน้าสำนักงาน  - ผู้จัดการสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน |  |
| 4 | 22 มิ.ย.59 | - ประชุมวางกรอบการจัดทำโครงการ ปี 60 เบื้องต้น ตาม 6 ยุทธศาสตร์ และโครงการหลัก โครงการย่อยกิจกรรม โครงการตามพันธกิจ | ผู้กำกับยุทธศาสตร์ | -คณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ | มติ มอบผู้กำกับฯ ปชส หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดส่งโครงการ/กิจกรรม (โดยย่อ) และส่งกลับงานแผนฯ 4 ก.ค.59 |
| 5 | 5 ก.ค 59 | -พิจารณาโครงการเบื้องต้นตาม 6 ยุทธศาสตร์ และโครงการตามภารกิจ | ผู้กำกับยุทธศาสตร์ | คณะกรรมการบริหารคณะเภสัชศาสตร์ | มติ มอบงานแผน สรุปโครงการที่ผ่านความเห็นชอบเบื้องต้นเพื่อให้ทุกยุทธศาสตร์ จัดทำโครงการเข้าแผนฉบับสมบูรณ์ |
| 6 | 8 – 15 ก.ค.59 | -ปชส.ผู้กำกับยุทธศาสตร์, และบุคลากรทุกภาคส่วน  จัดทำโครงการเข้าแผน 60 (โครงการฉบับสมบูรณ์) | งานนโยบายและแผน | ผู้กำกับยุทธศาสตร์ และบุคกร  ทุกภาคส่วน |  |
| 7 | 16- 20 ก.ค.59 | - ตรวจสอบหมวดรายจ่าย | หัวหน้างานการเงิน | งานการเงิน |  |
| 8 | 21 ก.ค.59 | -สรุปรวบรวมโครงการ/งบประมาณ | งานนโยบายและแผน | งานนโยบายและแผน |  |
| 9 | 22 ก.ค. 59 | - ประชุมพิจารณาโครงการเข้าแผน 60 | งานนโยบายและแผน | คณะกรรมการประจำคณะ  (วาระพิเศษ) |  |
| 10 | 27 ก.ค.59 | - ประชาพิจารณ์ แผน 60 | งานนโยบายและแผน | ผู้บริหาร, บุคลากรทุกภาคส่วน |  |
| 11 | 28 ก.ค. – 5 ส.ค.59 | -ปรับปรุง/เพิ่ม/ลด โครงการ ตามข้อเสนอแนะประชาคม | ผู้กำกับยุทธศาสตร์ | ผู้กำกับยุทธศาสตร์ |  |
| 12 | 6-10 ส.ค.59 | -สรุปรวบรวมแผนปฏิบัติการประจำปี 60 เสนอ  กก.บริหารคณะฯ | งานนโยบายและแผน | งานนโยบายและแผน |  |
| 13 | .......ส.ค.59 | - พิจารณาอนุมัติโครงการแผนฯ 60 | งานนโยบายและแผน | -คณะกรรมการบริหารคณะฯ  -คณะกรรมการประจำคณะ | ยังไม่กำหนดวันประชุมฯ |
| 14 | ก.ย. 59 | - สรุปจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งมหาวิทยาลัย  - จัดทำแผน 60 ฉบับสมบูรณ์ | งานนโยบายและแผน |  |  |
| 15 | 1 ต.ค.59 | ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 60 | งานนโยบายและแผน | บุคลากรทุกภาคส่วน | วันเริ่มต้นปีงบประมาณ 60 |