## Sheet1
ตารางสรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2549)
ประเภทโครงการ | บริหารและจัดการศึกษา |  |  | วิจัย |  |  | บริการสาธารณสุข |  |  | รวม
| จำนวนโครงการ | ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน | รัอยละของจำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ | ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน | รัอยละของจำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ | ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน | รัอยละของจำนวนโครงการทั้งหมด | จำนวนโครงการ | ร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน | รัอยละของจำนวนโครงการทั้งหมด
จำนวนโครงการตามแผน | 66 | 100 | 77 | 14 | 100 | 16.28 | 6 | 100 | 6.9767 | 86 | - | 100
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ | 9 | 13.64 | 10.4651 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 10.4651
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ | 33 | 50 | 38.3721 | 13 | 92.86 | 15.1163 | 3 | 50 | 3.4884 | 49 | - | 56.9767
และเป็นไปตามแผนดำเนินงาน
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตาม | 2 | 3.03 | 2.3256 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2.3256
แผนดำเนินงาน
โครงการที่ระงับการดำเนินการ | - | - | - | - | - | - | 2 | 33.3333 | 2.3256 | 2 | - | 2.3256
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลา | 22 | 33.3333 | 25.5814 | 1 | 7.1429 | 1.1628 | 1 | 16.6667 | 1.1628 | 24 | - | 27.907
จัดโครงการ
กราฟสรุปการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 (ตามร้อยละของจำนวนโครงการในแผนงาน)
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2549)
กราฟสรุปการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 (ตามร้อยละของจำนวนโครงการทั้งหมด)
ครั้งที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2549)

## Sheet2
| บริหารและจัดการ | วิจัย | บริการสาธารณสุข
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ | 33.33 | 7 | 16.67
โครงการที่เลื่อนการดำเนินการ | 3.03 | 0 | 0
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ | 50 | 92.86 | 50
โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว | 13.64 | 0 | 0
โครงการที่ระงับการดำเนินการ | 0 | 0 | 33
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (บริหารจัดการ) | 10.47
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ (บริหารจัดการ) | 38.37
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน (บริหารจัดการ) | 2.33
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ (บริหารจัดการ) | 25.58
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (วิจัย) | 0
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ (วิจัย) | 15.12
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ (วิจัย) | 1.16
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (บริการสาธารณสุข) | 0
โครงการที่อยู่ในช่วงดำเนินการ (บริการสาธารณสุข) | 3.49
โครงการที่เลื่อน/ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน (บริการสาธารณสุข) | 0
โครงการที่ยังไม่ถึงระยะเวลาจัดโครงการ (บริการสาธารณสุข) | 1.16
โครงการที่ระงับการดำเนินการ | 2.33