สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 101 | โครงการเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชเวท ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 102 | สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 103 | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการรวมภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต |  | √ |  |  |  | ในส่วนที่จำเป็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือแต่ในส่วนการจัดเก็บสารเคมี และดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จำเป็นเพิ่มเติม |  | กำลังดำเนิน การจัดซื้อครุภัณฑ์บางตัว |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 104 | โครงการสัมมนาการจัดทำแผนการสอน และคู่มือปฎิบัติการ รายวิชาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต |  | √ |  |  |  | แบ่งการสัมมนาออกเป็น 2 ครั้ง ซึ่งครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการในส่วนปรับปรุงแผนการสอนทุกรายวิชา และจัดแบ่งงานเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติการ ครั้งที่ 2 จะจัดในเดือนมีนาคม 2550 | ด้านงบประมาณ : ครั้งที่ 1 จัดในเดือนตุลาคม 2549 ซึ่งเงินงบประมาณยังไม่มา ทำให้ไม่มีงบประมาณในการจัดการประชุมครั้งแรก |  |
| ภ. 105 | โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปี 2550 | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต |  | √ |  |  |  | อยู่ในช่วงการจัดเตรียมข้อมูล ซึ่งการสัมมนาจะจัดในเดือนมีนาคม 2550 |  |  |
| ภ. 106 | โครงการสัมมนาวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปี 2550 (เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues) | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | เนื่องจากวัน-เวลาในการจัดโครงการไม่ค่อยเหมาะสม เป็นช่วงหลังปีใหม่ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกน้อยมากจึงยกเลิกการเก็บค่า | ด้านงบประมาณ : ขาดรายได้จากค่าลงทะเบียน ทำให้ค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมดต้องเบิกจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ลงทะเบียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นและผลจากการสัมมนาได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรจากต่างประเทศ |  |  |
| ภ. 108 | โครงการสัมมนารายวิชาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล และหลักสูตรเภสัช-ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม | ดร.สกลรรณ ประพฤติบัติ |  | √ |  |  |  | คาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณเดือน พฤษภาคม 2550 |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 109 | โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่ระหว่างเนินการจะแล้วเสร็จต้นเดือน มี.ค.การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้ดำเนินการในปีนี้ | ด้านบุคลากร : ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษาในการนัดพบนิสิต หรือความร่วมมือของนิสิตในการมาพบอาจารย์ ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ |  |
| ภ. 110 | โครงการแนะแนววิชาชีพและการศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | การรวบรวมข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ทาง website อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งมีความล่าช้าการรวบรวมข้อมูลในรูปของมุม/ห้องแนะแนว ไม่สามารถทำให้เด่นชัด แยกเป็นอิสระ แต่มีการเก็บข้อมูลที่ฝ่ายกิจการนิสิต และพร้อมสำหรับนิสิตในการค้นหาข้อมูลการอบรมแนะแนวและเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติวิชาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ | ด้านบุคลากร : อาจารย์ที่ดูแลการปรับปรุง website และรวบรวมข้อมูลมีภาระกิจมาก |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 111 | โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | โครงการย่อยบางโครงการไม่ได้จัด เช่น การส่งเสริมการแต่งกายแบบไทย เนื่องจากรัฐบาลสมีนโยบายส่งเสริมการใส่เสื้อเหลือง โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น กิจกรรมทำบุญตักบาตรเดือนเกิด ณ ลานสมเด็จฯ |  |  |
| ภ. 112 | โครงการฝึกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | กิจกรรมการสัมนาสโมฯ จะจัดขึ้นในเดือนเม.ย.-พ.ค. 2550 |  |  |
| ภ. 113 | โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | โครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น งานวันรับปริญญา งานทำบุญปีใหม่ งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ มีหลายโครงการย่อยที่อยู่ระหว่างดำเนินการ | - |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 114 | โครงการสนับสนุนและพัฒนาชมรมนิสิตเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | ทุกชมรมได้นำเสนอโครงการต่อคณะกรรมสนับสนุนและพัฒนาชมรมฯ และคณะกรรมการฯ ได้ประชุมพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติโครงการ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โครงการต่างๆ ของแต่ละชมรม ที่ได้รับการอนุมัติ จะได้ดำเนินการต่อไป |  |  |
| ภ. 115 | โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดำเนินงานฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนางานฝ่ายกิจการนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | การประเมินกิจกรรมนิสิตโดยสโมฯ จะดำเนินการในช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค. 2550 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อประเมินกิจกรรมที่ผ่านมา จะดำเนินการในช่วงต้นเดือน เม.ย. 2550 นี้ |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 116 | โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | โครงการอยู่ระหว่างการดำเนินงาน จะเสร็จสิ้นต้นเดือน ก.พ. 2550 | ด้านบุคลากร : อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจากเป็นกิจกรรมนอกสถานที่ และอาจารย์มีภาระงานสอนมาก |  |
| ภ. 117 | โครงการเกียรติบัตรนิสิตเรียนดี นิสิตนักกิจกรรม | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  | √ |  |  |  | โครงการนี้ตามแผน จะจัดให้มีการแจกเกียรติบัตรในช่วงเดือนมิ.ย. 2550 |  |  |
| ภ. 119 | การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลภายใน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-2554 | ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ |  | √ |  |  |  | การดำเนินการกิจกรรมในส่วนของการจัดประชุมล่าช้ากว่าแผน ผู้รับผิดชอบอยู่ในระหว่างการศึกษาข้อมูล |  |  |
| ภ. 120 | โครงการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) | ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ |  | √ |  |  |  | จะจัดกิจกรรมในวันที่ 15 ก.พ.2550 |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 125 | โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550 | ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 127 | โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.เฉลิม ทรายอินทร์ |  | √ |  |  |  | อยู่ในช่วงประสานงาน |  |  |
| ภ. 128 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  | √ |  |  |  | อยู่ระหว่างตรวจสอบความถูกต้อง |  |  |
| ภ. 129 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการแก่บุคลากรสายสนับสนุน | นาวสาวพัชรี รอดมณี |  | √ |  |  |  | ให้ทุนเจ้าหน้าที่ (จุฑามาศ คัมภีรพงษ์) ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท(ภาคพิเศษ) โดยเข้าศึกษาอยู่ในปีที่ 1 ผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ได้ 3.50 GPA |  |  |
| ภ. 130 | โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรมชุมชน | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 134 | โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชา เภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2550 | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 136 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  | √ |  |  | ยกไปประชุมเดือนเมษายน 2550 พร้อมพัฒนาหลักสูตร |  |  |
| ภ. 137 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย์ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| ภ. 138 | โครงการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 140 | โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  | √ |  |  |  | กิจกรรมดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว คงเหลือการดำเนินการเรื่องการเบิก-จ่าย |  |  |
| ภ. 141 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาลเภสัชกรรม | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 142 | โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณภาพ (ครั้งที่ 1) | ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ | √ |  |  |  |  | นิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 88 คน และบุคลากรจำนวน 5 คน ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช นิสิตมีความเห็นว่าการดูงานช่วยให้เข้าใจการจัดโครงสร้างองค์กร และความเชื่อมโยงในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.3 ถึง 94.5 ตามลำดับ | ด้านงบประมาณ : รวม 2 ครั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 143 | โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณภาพ (ครั้งที่ 2) | อ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ | √ |  |  |  |  | -นิสิต 88 คน และอาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก -นิสิตร้อยละ 87.3 มีความคิดเห็นว่าการดูงานจำเป็ต่อการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ89.1 | ด้านงบประมาณ : ไม่เพียงพอเนื่องจากรถบัส ใช้น้ำมันมาก ด้านอื่น ๆ : หากดำเนินการใหม่อาจต้องคำนึงถึงเรื่องค่าเช่ารถสำหรับนิสิต |  |
| ภ. 145 | โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ |  | √ |  |  |  | จะดำเนินโครงการเดือน พ.ค.2550 |  |  |
| ภ. 146 | ศึกษาดูงานการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 149 | โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม (27 ก.พ-2 มี.ค.50) | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 153 | ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก | ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฎาญานเมธา | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 154 | โครงการฝึกปฏิบัติการ เภสัชกรรมโรงพยาบาล | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 155 | โครงการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 157 | โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 (ตุลาคม –  ธันวาคม 2549)

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 158 | โครงการศึกษาดูงานรายวิชาบทบาทเภสัชกร | ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ | √ |  |  |  |  | -นิสิตดูงานจำนวน 89 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ โรงงานสยามเภสัช โรงงานผลิตยาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตน์การแพทย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา - การประเมินผลให้สอบถาม นางสาวปัทมา ทับทิมทอง นางสาวพิไลวรรณ จันทร์เจริญ | ด้านดำเนินงาน : -การติดต่อสถานที่ เนื่องจากจำนวนนิสิตที่มากเป็นอุปสรรค ด้านงบประมาณ : ใช้งบประมาณมากเพราะดูงานในกรุงเทพฯ ด้านอื่น ๆ : อาจให้นิสิตสมทบเงินส่วนหนึ่ง |  |
| ภ. 160 | โครงการดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 161 | การเข้าร่วมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (Collaborative development of Pharmaceutical Care Services for at Naresuan University Hospital) | ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฏาญานเมธา |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 165 | โครงการสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 166 | โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสัมพันธ์ (Cosmetis Sciences Orientation) | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 167 | โครงการประชุมวิชาการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 9 | 33 | 2 |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 201 | โครงการข้อมูลผู้ช่วยวิจัย | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 202 | โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 203 | โครงการบำบัดของเสียในห้องปฏิบัติการ | นางสุธีนันท์ บุญส่งแท้ |  | √ |  |  |  |  | ด้านบุคลากร : ควรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ด้านอื่น ๆ : ปริมาณ Wastes มีจำนวนมาก (ขวด2.5 lit) ไม่มีที่จัดเก็บขวดเปล่า |  |
| ภ. 204 | โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันต่างๆ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 205 | โครงการดำเนินงานศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 206 | โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 207 | โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 208 | โครงงานวิจัยทาง เภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  | มีการนำเสนอโครงงานวิจัยในวันที่ 12-15 ก.พ. 2550 |  |  |
| ภ. 209 | โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะฯ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  | จัดสรรทุนไปแล้ว 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท |  |  |
| ภ. 210 | โครงการผู้ช่วยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 211 | โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  | จัดสรรทุนไปแล้ว 2 ทุน ทุนละ 10,000 บาท |  |  |
| ภ. 212 | โครงการทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธ์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  | จัดให้มีกรนำเสนอผลงานในวันที่ 12-15 ก.พ. 2550 |  |  |
| ภ. 213 | โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  | √ |  |  |  | มีประจำทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง |  |  |
| รวม | - | 13 | - | - | - |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2549 )

แผนงานวิจัยแผนงานบริการสาธารณสุข

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 301 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  |  | √ |  | งบประมาณจากแผนงานบริการวิชาการ ม.นเรศวร ไม่ตัดมาให้ |  |  |
| ภ. 302 | โครงการปฏิบัติการดำเนินงานศูนย์บริการเภสัชสนเทศ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 303 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย (Medication System Management for Patient Safety) | ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ภ. 305 | โครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 306 | โครงการการพัฒนาสวนสมุนไพรในคณะและในสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัช-ศาสตร์ | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| รวม | - | 3 | - | 2 | - |  |  |  |