สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 101 | โครงการเสริมประสบการณ์วิชาชีพเภสัชเวท ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล | √ |  |  |  |  | บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ |  |  |
| ภ. 102 | สัมมนาภาควิชาเภสัชเคมีและเภสัชเวท | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 103 | โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการรวมภาคเทคโนโลยีเภสัชกรรม | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | เสร็จสิ้นโครงการแต่ไม่สมบูรณ์มีการเบิก-จ่ายแต่ไม่ได้คุมงบประมาณ | ด้านดำเนินงาน : มีการถ่ายทอดงานที่ขาดความเข้าใจ ด้านงบประมาณ : ไม่ได้คุมงบประมาณตามโครงการฯ เพราะใช้วัสดุบางส่วนโดยรวม |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 104 | โครงการสัมมนาการจัดทำแผนการสอน และคู่มือปฎิบัติการ รายวิชาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ของภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | ส่งรายงานสรุปโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว (ส่งที่ฝ่ายแผนคณะฯ) | ด้านงบประมาณ : เนื่องจากเชิญอาจารย์ใหม่เข้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ |  |
| ภ. 105 | โครงการสัมมนาภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปี 2550 | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | ส่งรายงานสรุปโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว (ส่งที่ฝ่ายแผนคณะฯ) | ด้านงบประมาณ : เนื่องจากเชิญอาจารย์ใหม่เบ้าร่วมประชุมด้วยแต่ไม่สามารถเบิกค่าอาหารได้ |  |
| ภ. 106 | โครงการสัมมนาวิชาการ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม ประจำปี 2550 (เรื่อง Recent Advances in Drug Delivery and Regulatory Issues) | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | เนื่องจากวัน-เวลาในการจัดโครงการไม่ค่อยเหมาะสม เป็นช่วงหลังปีใหม่ ทำให้จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอกน้อยมากจึงยกเลิกการเก็บค่า | ด้านงบประมาณ : ขาดรายได้จากค่าลงทะเบียน ทำให้ค่าใช้จ่ายในโครงการทั้งหมดต้องเบิกจากเงินรายได้คณะเภสัชศาสตร์ |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ลงทะเบียนเพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีผู้เข้าร่วมประชุมมากขึ้นและผลจากการสัมมนาได้ผลเป็นที่น่าพอใจมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์กับวิทยากรจากต่างประเทศ |  |  |
| ภ. 107 | การวิเคราะห์และประเมินรายวิชาจัดการเรียนการสอน โดยคณะกรรมการประจำรายวิชา ภาควิชาเภสัชกรรมปฏิบัติ ประจำปี 2550 | ผศ.ดร.อโณทัย ตั้งสำราญจิต | √ |  |  |  |  | การดำเนินการเสร็จเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ มีอาจารย์เข้าร่วมโครงการเกินร้อยละ80 |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 108 | โครงการสัมมนารายวิชาใหม่ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชวิทยาและวิทยาศาสตร์ชีวโมเลกุล และหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริบาลเภสัชกรรม | ดร.สกลรรณ ประพฤติบัติ | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |
| ภ. 109 | โครงการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคปลาย 2549 การประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โครงการพัฒนางานเกี่ยวกับระบบอาจารย์ที่ปรึกษา นิสิตพบอาจารย์ที่ปรึกษา ภาคต้น 2550 กิจกรรมที่ขอยกเลิกการดำเนินการ การอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา | ด้านบุคลากร ความร่วมมือของอาจารย์ที่ปรึกษาในการนัดพบนิสิต หรือความร่วมมือของนิสิตในการมาพบอาจารย์ ไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 110 | โครงการแนะแนววิชาชีพและการศึกษาต่อด้านเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว จัดบรรยายแนะแนววิชาชีพและการศึกษาต่อ อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับปฏิบัติวิชาชีพ การสมัครงาน การรวบรวมและการประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงานทาง website | ด้านดำเนินงาน การให้คำปรึกษากับนิสิตโดยตรงทำได้ยากเนื่องจากนิสิตปี 6 ส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่คณะ จึงเน้นจัดระบบข่าวสารทาง website |  |
| ภ. 111 | โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว ตักบาตรเดือนเกิด สร้างเสริมประสบการณ์เรียนรู้วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน รณรงค์การแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย ถูกระเบียบ โครงการปฏิบัติธรรม วิปัสสนา พัฒนาจิต ทอดผ้าป่าหมอยามหากุศล ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง | ด้านดำเนินงาน การให้ความร่วมมือและความสนใจจากนิสิตและบุคคลากรสำหรับบางโครงการยังไม่มากเท่าที่ควร ต้องมีการปรับรูปแบบการจัดกิจกรรมในอนาคต |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการจากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่ พบจากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 111 | โครงการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ (ต่อ) | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | กิจกรรมที่ขอยกเลิกการดำเนินการ -รดน้ำดำหัวในวันสงกรานต์ -การทำวารสารของสโมสรนิสิตฯ |  |  |
| ภ. 112 | โครงการฝึกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรฯ ได้จัดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยได้ข้อสรุปเป็น แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2550 มีการกำหนดผู้รับผิดขอบโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ มีแนวทางการพัฒนากิจกรรมและเพิ่มบทบาทของชมรมฯ | ด้านบุคลากร : ผู้เข้าร่วมดครงการเป็นกลุ่มนิสิตจากสโมสรฯ ชุดใหม่ทั้งหมด ซึ่งยังขาดข้อมูลจากสโมสรฯ ชุดที่หมดวาระไป ด้านการดำเนินงาน : การจัดโครงการค่อนข้างกระทันหันเนื่องจากเป็นช่วงปิดเทอม ทำให้การกำหนดระยะวเลาและการประสานงานของกลุ่มนิสิตในสโมสรฯ มีอุปสรรค์บ้าง |  |
| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการจากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่ พบจากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 112 | โครงการฝึกอบรมนิสิตเพื่อพัฒนากิจกรรมสโมสรนิสิต (ต่อ) | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ |  |  |  |  |  |  | ด้านงบประมาณ : เนื่องจากปรับเปลี่ยนเป็นการจัดนอกสถานที่ จึงต้องของบประมาณเพิ่มเติม |  |
| ภ. 113 | โครงการพัฒนากิจกรรมนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | โครงการย่อยที่ดำเนินการเสร็จแล้ว เช่น งานวันรับปริญญา งานทำบุญปีใหม่ งานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ ค่ายหมอยาอาสา ค่ายเยาวชนกล้ามะกอกฤดูร้อน กีฬา Health science ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ กินยาหมอ ไหว้ครู ทำบุญคณะฯ ประชุมเชียร์ กีฬามหาวิทยาลัย สัปดาห์วิทยาศาสตร์ สัปดาห์เภสัช ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม บำเพ็ญประโยชน์ |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการจากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบจากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 114 | โครงการสนับสนุนและพัฒนาชมรมนิสิตเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | โครงการชมรมที่ดำเนินการแล้ว -วิชาการใกล้ชุมชน -รู้รักษ์สมุนไพร -จัดสวนสมุนไพร -ศึกษาแปรรูปสมุนไพร -นิทรรศการชมรม การแสดงผลงานของชมรมต่างๆ -เรียนดนตรีไทย โครงการชมรมที่ไม่ได้มีดำเนินการตามแผน -อบรมการถ่ายภาพ -อบรมการใช้ photoshop -เสียงตามสาย -เภสัชฯรักษ์สุภาพ | ด้านบุคลากร มีการเปลี่ยนแปลงกลุ่มนิสิตที่รับผิดชอบโครงการ ทำให้โครงการบางอย่างไม่เกิดการสานต่อ |  |
| ภ. 115 | โครงการประเมินกิจกรรมนิสิตและการดำเนินงานฝ่ายกิจการนิสิตเพื่อการพัฒนางานฝ่ายกิจการนิสิต | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | ดำเนินการในวันที่ 3 เม.ย.50 ผลการประชุมจะได้นำไปปรับใช้เพื่อทำแผนปฏิบัติงานในปีต่อไป | - |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 116 | โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต เภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | - การดำเนินโครงการได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและอาจารย์ในการวางแผนงานเป็นอย่างดี - กิจกรรมส่วนที่จัดที่คณะฯมีนิสิตเข้าร่วมจำนวนมากเนื่องจากจัดให้มีการตั้งจุดรับสมัครงานจากโรงพยาบาลเอกชนและบริษัทต่าง ๆ - ส่วนกิจกรรมนอกสถานที่ มีนิสิตบางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมได้ | ด้านบุคลากร : อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมน้อยเนื่องจากเป็นกิจกรรมนอกสถานที่และอาจารย์มีภาระงานสอนมาก นิสิตบางส่วนก็ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนอกสถานที่ได้เนื่องจากติดภาระการสมัครงาน ด้านดำเนินงาน : กิจกรรมที่จัดที่คณะมีเวลาไม่พอเนื่องจากโรงพยาบาลและบริษัทที่มารับสมัครงานต้องการเวลาในการประชาสัมพันธ์กับนิสิตมากกว่าที่คาดไว้ |  |
| ภ. 117 | โครงการเกียรติบัตรนิสิตเรียนดี นิสิตนักกิจกรรม | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  | โครงการนี้ตามแผน -เกียรติบัตรเรียนดีได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วในพิธีไหว้ครู -เกียรติบัตรนักกิจกรรมได้ทำการคัดเลือกนิสิตแล้ว |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 118 | โครงการประกันคุณภาพภายในของหน่วยงานย่อย คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2549 | งานประกันคุณภาพการศึกษา | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 119 | การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลภายใน การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2550-2554 | งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ | √ |  |  |  |  | ได้ศึกษาแนวทางการดำเนินงานบางส่วน มีการวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี คณะเภสัชศาสตร์ |  |  |
| ภ. 120 | โครงการส่งเสริมการจัดการองค์ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management : KM) | งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ | √ |  |  |  |  | สรุปโครงการเรียบร้อยแล้ว | ผู้เข้าร่วมโครงการน้อย |  |
| ภ. 121 | โครงการเตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพของหน่วยงานย่อย | งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ | √ |  |  |  |  | ดำเนินการประเมินคุณภาพหน่วยงานย่อยเรียบร้อยแล้ว | - |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 122 | โครงการตรวจติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2549 |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 123 | โครงการติดตามบัณฑิตและประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตปีการศึกษา 2550 | งานประกันคุณภาพการศึกษาฯ | √ |  |  |  |  | สรุปผลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตเรียบร้อยแล้วมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คะแนน |  |  |
| ภ. 124 | โครงการประเมินหลักสูตรโดยนิสิตที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ภ. 125 | โครงการติดตามและประเมินแผนงานของคณะเภสัชศาสตร์ ปีงบประมาณ 2550 | งานนโยบายและแผน | √ |  |  |  |  | มีการติดตามและประเมินแผนงานทุก 3 เดือน |  |  |
| ภ. 126 | โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2551 | งานนโยบายและแผน | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 127 | โครงการผู้บริหารพบบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ | งานนโยบายและแผน |  |  |  | √ |  | เสนอให้ยกเลิกโครงการนี้เนื่องจากมีโครงการอื่นรองรับอยู่แล้วคือ โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี | - |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 128 | โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตร | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  | จัดพิมพ์และเผยแพร่เรียบร้อยแล้ว | - |  |
| ภ. 129 | โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษานอกเวลาราชการแก่บุคลากรสายสนับสนุน | นาวสาวพัชรี รอดมณี | √ |  |  |  |  | มีบุคลากรสายสนับสนุนรับทุนจำนวน 1 คน |  |  |
| ภ. 130 | โครงการสัมมนาเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเภสัชศาสตร- มหาบัณฑิตสาขาวิชาเภสัชกรรม-ชุมชน | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี |  | √ |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 131 | โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัช-กรรมชุมชน ปีการศึกษา 2549 | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 132 | โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเภสัช- กรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2550 | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 133 | โครงการการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชนในประเทศ | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี |  |  |  | √ |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 134 | โครงการศึกษาดูงานเภสัชกรรมชุมชน ณ ต่างประเทศ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาวิชา เภสัชกรรมชุมชน ปีการศึกษา 2550 | ดร.ขวัญชัย รัตนมณี | √ |  |  |  |  |  | ประเทศที่เลือกไปมีสถานที่ให้ศึกษาดูงานน้อย เนื่องจากขาดการติดต่อประสานงานที่ดีแก้ไขโดย จัดสรรประเทศที่สามารถติดต่อกันได้ง่าย |  |
| ภ. 135 | ตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี | ผศ.ดร.รัตติมา จีนาพงศา | √ |  |  |  |  |  | ด้านดำเนินงาน : บุคลากรบางท่านไม่ว่างไปตรวจสุขภาพในช่วงที่จัดโครงการ แก้ไขโดยขยายเวลาดำเนินการ |  |
| ภ. 136 | โครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งของหลักสูตรคณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  | สัมมนาแล้วกำลังสรุปเพื่อจัดเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป |  |  |
| ภ. 137 | โครงการฝึกอบรมและพัฒนางานสอนของคณาจารย์ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  | อาจารย์เข้าร่วมน้อย |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 138 | โครงการฝึกอบรมการเตรียมพร้อมนิสิตเพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 139 | โครงการปฏิบัติการการสอบใบประกอบวิชาชีพคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 140 | โครงการส่งเสริมสหกิจศึกษา | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  | นิสิตโครงการสหกิจศึกษามีจำนวน 3 คน และนำเสนอผลงานแล้วเสร็จ |  |  |
| ภ. 141 | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิตเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาบริบาล เภสัชกรรม | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  | √ |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 142 | โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณภาพ (ครั้งที่ 4 ) | ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ | √ |  |  |  |  | นิสิตเข้าร่วมศึกษาดูงานจำนวน 88 คน และบุคลากรจำนวน 5 คน ที่โรงพยาบาลพุทธชินราช นิสิตมีความเห็นว่าการดูงานช่วยให้เข้าใจการจัด โครงสร้างองค์กร และความเชื่อมโยงในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 87.3 ถึง 94.5 ตามลำดับ | ด้านงบประมาณ : รวม 2 ครั้ง งบประมาณไม่เพียงพอ |  |
| ภ. 143 | โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลคุณภาพ (ครั้งที่ 4) | อ.ศุภวรรณ พงศ์พัฒนาวุฒิ | √ |  |  |  |  | -นิสิต 88 คน และอาจารย์ 3 คน เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูงานที่โรงพยาบาลบ้านตาก -นิสิตร้อยละ 87.3 มีความคิดเห็นว่าการดูงานจำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชาในระดับมากถึงมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ89.1 | ด้านงบประมาณ : ไม่เพียงพอเนื่องจากรถบัส ใช้น้ำมันมาก ด้านอื่น ๆ : หากดำเนินการใหม่อาจต้องคำนึงถึงเรื่องค่าเช่ารถสำหรับนิสิต |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 144 | โครงการพัฒนาทักษะการเขียนและการนำเสนอผลงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ | √ |  |  |  |  | ประสบความสำเร็จดีมีนิสิตเข้าร่วมตรงเป้าที่วางไว้ |  |  |
| ภ. 145 | โครงการปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2550 | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ | √ |  |  |  |  | เป็นไปโดยเรียบร้อย |  |  |
| ภ. 146 | ศึกษาดูงานการให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมและการแพทย์ทางเลือก | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล | √ |  |  |  |  | ดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้วผลการดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจุดโครงการ | ด้านบุคลากร : มีการปรับเปลี่ยนวันเนื่องจากวิทยากรไม่ว่างตามกำหนดเดิม |  |
| ภ. 147 | สัมมนาเตรียมความพร้อมเพื่อการฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด | - |  |
| ภ. 148 | สัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานปฏิบัติการเภสัชกรรมโรงพยาบาล | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | ไม่มีการเบิกค่าใช้จ่าย |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  (กรกฎาคม –  กันยายน 2550)

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 149 | โครงการสัมมนาเตรียมความพร้อมสำหรับแหล่งฝึกปฏิบัติการบริบาลเภสัชกรรม (27 ก.พ-2 มี.ค.50) | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ทุก ประการ |  |  |
| ภ. 150 | โครงการประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมชุมชน | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ |  |  |
| ภ. 151 | การประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการให้บริการสารสนเทศทางยา | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ |  |  |
| ภ. 152 | โครงการประชุมวิชาการบริบาลเภสัชกรรมอายุรศาสตร์ | ผศ.ดร.ปวีณา สนธิสมบัติ | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ |  |  |
| ภ. 153 | ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก | ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฎาญานเมธา | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 154 | โครงการฝึกปฏิบัติการ เภสัชกรรมโรงพยาบาล | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 155 | โครงการเสริมประสบการณ์สาธารณสุขในชุมชน | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  (กรกฎาคม –  กันยายน 2550)

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 156 | โครงการฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โครงการทุกประการ |  |  |
| ภ. 157 | โครงการพัฒนาคุณภาพแหล่งฝึกปฏิบัติการบริบาลทางเภสัชกรรม | น.ส.จิตตีย์พร ตันติกูล | √ |  |  |  |  | บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ทุกประการ |  |  |
| ภ. 158 | โครงการศึกษาดูงานรายวิชาบทบาทเภสัชกร | ดร.สกลวรรณ ประพฤติบัติ | √ |  |  |  |  | ดูงานจำนวน 89 คน อาจารย์ 4 คน เจ้าหน้าที่ 2 คน ดูงานที่คณะเภสัชศาสตร์ โรงงานสยามเภสัช โรงงานผลิตยาสมุนไพร กรมวิทยาศาสตน์การแพทย์/สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา การประเมินผลได้มอบหมายน.ส.ปัทมา ทับทิมทอง น.ส.พิไลวรรณ จันทร์เจริญ | ด้านดำเนินงาน : -การติดต่อสถานที่ เนื่องจากจำนวนนิสิตที่มากเป็นอุปสรรค ด้านงบประมาณ : ใช้งบประมาณมากเพราะดูงานในกรุงเทพฯ ด้านอื่น ๆ : อาจให้นิสิตสมทบเงินส่วนหนึ่ง |  |
| ภ. 159 | ประชุมวิชาการเพื่อพัฒนาทักษะการบริบาลเภสัชกรรมผู้ป่วยนอก | ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฏาญานเมธา | √ |  |  |  |  | ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมประชุมอยู่ในระดับดี | - |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 160 | โครงการดูงานสาธารณสุขตามนโยบายสาธารณสุข | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 161 | การเข้าร่วมพัฒนางานบริบาลทางเภสัชกรรม ณ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยนเรศวร (Collaborative development of Pharmaceutical Care Services for at Naresuan University Hospital) | ผศ.ดร.อารมณ์ เจษฏาญานเมธา | √ |  |  |  |  | ฝึกนิสิตเภสัชศาสตร์จำนวน 3 คน ให้บริการผู้ป่วยใน อายุรกรรม | ด้านบุคลากร : บุคลากรมีเวลาน้อย |  |
| ภ. 162 | โครงการติดตั้งตาข่ายเพื่อกันนกพิราบบริเวณอาคาร คณะเภสัชศาสตร์ | ผศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |
| ภ. 163 | โครงการฝึกอบรมการพัฒนาการให้บริการเชิงรุก | ผศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |
| ภ. 164 | โครงการฝึกอบรมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุม | ผศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนบริหารและจัดการศึกษา

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 165 | โครงการสำรวจแหล่งฝึกปฏิบัติงานของนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ | √ |  |  |  |  | สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตั้งไว้ |  |  |
| ภ. 166 | โครงการหลักสูตรวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางสัมพันธ์ (Cosmetis Sciences Orientation) | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ |  |  | √ |  |  | จะดำเนินงานปีงบประมาณ 2551 |  |  |
| ภ. 167 | โครงการประชุมวิชาการให้บริการสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | ผศ.ดร.อัมพวรรณ ศรีวิไล |  |  |  | √ |  |  | ด้านดำเนินงาน : เนื่องจากนิสินที่เป็นกลุ่มเป้าหมายออกฝึกปฏิบัติงานตามแหล่งฝึก |  |
| รวม | 60 | 1 | 2 | 4 | - |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 201 | โครงการข้อมูลผู้ช่วยวิจัย | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 202 | โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 203 | โครงการบำบัดของเสียในห้องปฏิบัติการ | นางสุธีนันท์ บุญส่งแท้ | √ |  |  |  |  |  | ดำเนินการอยู่ตลอดปีการศึกษา |  |
| ภ. 204 | โครงการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ และการวิจัยกับสถาบันต่างๆ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| ภ. 205 | โครงการดำเนินงานศูนย์ทดสอบชีวสมมูลของยาสามัญ | ผศ.ดร.จารุภา วิโยชน์ | √ |  |  |  |  | โครงการที่กำลังดำเนินการ 12 โครงการ โครงการที่แล้วเสร็จ 3 โครงการ | ด้านบุคลากร : บุคลากรบริหารงานผิดพลาด ด้านงบประมาณ : งบประมาณการดำเนินงานไม่เพียงพอ |  |
| ภ. 206 | โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | ปีงบประมาณ 2250 ใช้งปม.ไป 186,500 บาท กค-กย. 2550 บุคลากรได้ 4 คน อาจารย์อรรถการ นาคำ ผศ.ดร.อนันต์ อุ่นอรุณ | ด้านงบประมาณ : ยากที่จะคำนวณรายจ่าย เพราะจำนวนไม่แน่นอน |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 206 | โครงการสนับสนุนการตีพิมพ์ และเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ (ต่อ) | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | ผศ.ดร.อัษฎางค์ พลนอก ผศ.ดร.รัตติมา จีนาพงษา |  |  |
| ภ. 207 | โครงการสนับสนุนการพัฒนางานวิจัย | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง |  |  | √ |  |  | ยังไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อการจัดซื้อครุภัณฑ์ |  |  |
| ภ. 208 | โครงงานวิจัยทาง เภสัชศาสตร์ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | มีการนำเสนอโครงงานวิจัยในวันที่ 12-15 ก.พ. 2550 |  |  |
| ภ. 209 | โครงการทุนสนับสนุนงานวิจัยของบุคลากรสายวิชาการภายในคณะฯ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | จัดสรรทุนไปแล้ว 5 ทุน ทุนละ 100,000 บาท | เงินทุนออกช้ามากเพราะต้องโอนเงินเข้ากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย |  |
| ภ. 210 | โครงการผู้ช่วยควบคุมการเรียนปฏิบัติการของนิสิตระดับปริญญาตรี | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | มีการจ้างนิสิตน้อย |  |  |
| ภ. 211 | โครงการทุนสนับสนุนการวิจัยสถาบัน | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | จัดสรรทุนไปแล้ว 2 ทุน ทุนละ 15,000 บาท | ผู้รับทุนไม่ส่ง prosress report ติดตามยาก สมควรคืนทุน |  |
| ภ. 212 | โครงการทุนอุดหนุนในการเสนอปริญญานิพนธ์ของนิสิตคณะเภสัชศาสตร์ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนงานวิจัย

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 213 | โครงการสัมมนาเชิงวิชาการ | นางจิรภรณ์ สิงห์กวาง | √ |  |  |  |  | ไม่มีการใช้งบประมาณ |  |  |
| ภ. 214 | โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการ |  | √ |  |  |  |  |  |  |  |
| รวม | 13 | - | 1 | - | - |  |  |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนงานวิจัยแผนงานบริการสาธารณสุข

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 301 | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในสถานประกอบการเภสัชกรรมชุมชน | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ |  |  |  | √ |  | งบประมาณจากแผนงานบริการวิชาการ ม.นเรศวร ไม่ตัดมาให้ |  |  |
| ภ. 302 | โครงการปฏิบัติการดำเนินงานศูนย์บริการเภสัชสนเทศ | ผศ.ดร.จันทรรัตน์ สิทธิวรนันท์ | √ |  |  |  |  | เป็นงานประจำ มี อ.อภรักษ์/ อ.ธีรชัย ดูแล เป็นส่วนหนึ่งขอ clerkship |  |  |
| ภ. 303 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการระบบยาเพื่อความปลอดภัยผู้ป่วย (Medication System Management for Patient Safety) | ผศ.ดร.มังกร ประพันธ์วัฒนะ |  |  |  | √ |  |  |  |  |
| ภ. 304 | โครงการสัปดาห์เภสัชกรรมเพื่อสุขภาพ ประจำปี 2550 | ผศ.ดร.นันทีทิพ ลิ้มเพียรชอบ | √ |  |  |  |  |  | ด้านบุคลากร : เนื่องจากเป็นกิจกรรมในวันที่มีการเรียนการสอนนิสิตส่วนใหญ่จึงไม่สามารถเข้าช่วย/ร่วมงานได้เต็มที่ |  |

สรุปการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปี 2550 คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร

ครั้งที่ 4  ( กรกฎาคม – กันยายน 2550 )

แผนงานวิจัยแผนงานบริการสาธารณสุข

| (1) รหัส โครงการ | (2) ชื่อโครงการ | (3) ผู้รับผิดชอบโครงการ/ ผู้ให้ข้อมูล | (4) สถานะโครงการ | (5) ผลการดำเนินโครงการ จากข้อ (4) | (6) ปัญหาอุปสรรคที่พบ จากข้อ (4) | (7) หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | เสร็จสิ้น โครงการแล้ว | อยู่ในช่วง ดำเนินโครงการ | เลื่อน โครงการ | ยกเลิก โครงการ | ยังไม่ถึงกำหนด จัดโครงการ |  |  |  |
| ภ. 305 | โครงการศูนย์ข้อมูลสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ | √ |  |  |  |  | ได้แผ่นพับให้ความรู้ด้านสมุนไพรในสาธารณสุขมูลฐาน มีการสำรวจสมุนไพรในเขตอุทยานชัยบวร 3 ครั้ง มีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับสมุนไพร ในห้องแสดงนิทรรศการและในตู้โชว์สมุนไพร |  |  |
| ภ. 306 | โครงการการพัฒนาสวนสมุนไพรในคณะและในสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัช-ศาสตร์ | รศ.ดร.กรกนก อิงคนินันท์ | √ |  |  |  |  | มีการจัดซื้อต้นไม้ปรับปรุงสวนสมุนไพรทั้ง 2 สวน มีการจัดทำแผ่นพับสมุนไพรในคณะฯ |  |  |
| รวม | 4 | - | - | 2 | - |  |  |  |